## 2022年统计表
襄城县2022年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设统计表
省辖市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 资产后续管理责任单位
许昌市 | 襄城县 | 2022襄城县紫云镇张村村级道路项目 | 基础设施 | 新建 | 张村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路长1000米，宽4米，厚18CM，C25标准。 | 60 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 张村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县十里铺镇大庙冯村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 大庙冯村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长640米，其中160米宽5米，480米宽4米，厚0.18米，C25标准。 | 41 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 大庙冯村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县十里铺镇寺后李村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 寺后李村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路350米，宽4米，厚0.18米，C25标准。 | 21 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 寺后李村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县十里铺镇仝庄社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 仝庄社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路160米，宽4米，厚0.18米，C25标准。 | 10 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 仝庄社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县十里铺镇小张庄社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 小张庄社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路1410米，宽4米，厚0.18米，C25标准。 | 85 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 小张庄社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县十里铺镇四里营社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 四里营社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路445米，宽4米，厚0.18米，C25标准。 | 27 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 四里营社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县十里铺镇商庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 商庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路590米，宽4米，厚0.18米，C25标准。 | 35 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 商庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县十里铺镇坡张村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 坡张村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路1100米，宽4米，厚0.18米，C25标准。 | 66 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 坡张村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县十里铺镇韩外村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 韩外村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路850米，宽5米，厚0.18米，C25标准。 | 64 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 韩外村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县十里铺镇侯西社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 侯西社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路240米，宽4米，厚0.18米，C25标准。 | 15 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 侯西社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县颍阳镇古城周庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 古城周庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1500米。其中宽4米道路长390米，宽4.5米道路1110米，厚18cmC25砼。 | 100 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 古城周庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县颍阳镇盛寨村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 盛寨村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1989米，其中长1027米宽4.5米，长962米宽4米，厚0.18米，C25标准。 | 128 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 盛寨村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县颍阳镇苏庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 苏庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1800米，宽4.5米，厚0.18米，C25标准。 | 122 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 苏庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县颍阳镇洪村寺排水沟建设项目 | 基础设施 | 新建 | 洪村寺 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建下水道宽1米，深0.8米，总长2620米。 | 118 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 洪村寺
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县颍阳镇大河村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 大河村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长600米，宽4米，厚0.18米，C25标准。 | 97 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 大河村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县颍阳镇东张庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 东张庄 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长800米，其中宽4.5米道路长280米，宽4米道路长520米，厚0.18米，C25标准，厚0.1米矿渣垫层。 | 50 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 东张庄
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县茨沟乡张庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 张庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长880米，其中通塘长400米，宽4.5米，贾庄长480米，宽4米，C25混凝土路面。 | 56 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 张庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县茨沟乡菜孙村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 菜孙村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路长880米，宽4米，C25混凝土路面。 | 53 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 菜孙村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县茨沟乡李庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 李庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路长470米，宽4米，C25混凝土路面。 | 29 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 李庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县茨沟乡虎头李村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 虎头李村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路长860米，宽4米，C25混凝土路面。 | 52 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 虎头李村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡倘庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 倘庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长130米，宽4米，C25标准，0.1米厚矿渣垫层。 | 8 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 倘庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡大白村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 大白村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长800米，其中野陈长300米，大白长500米，宽4米，C25标准，0.1米厚矿渣垫层。 | 48 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 大白村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡庙上村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 庙上村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长2660米，宽4米，C25标准，0.1米厚矿渣垫层。 | 160 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 庙上村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡朱湖村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 朱湖村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长970米，宽4米，C25标准，0.1米厚矿渣垫层。 | 59 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 朱湖村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡竹园村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 竹园村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1000米，宽4米，C25标准，0.1米厚矿渣垫层。 | 60 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 竹园村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡秦寺村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 秦寺村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长635米，宽4米，C25标准，0.1米厚矿渣垫层。 | 39 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 秦寺村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县汾陈镇砖墙李村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 砖墙李村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1575米，宽4米，C25混凝土。 | 95 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 砖墙李村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县汾陈镇杨庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 杨庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1256米，宽4.5米，C25混凝土。 | 85 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 杨庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县汾陈镇朱堂村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 朱堂村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1000米，其中长400米宽4.5米，长600米宽4米，C25混凝土。 | 63 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 朱堂村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县汾陈镇庾河村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 庾河村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1517米，宽4米，C25混凝土。 | 91 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 庾河村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县汾陈镇仲庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 仲庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长727米，宽4米，C25混凝土。 | 44 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 仲庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县汾陈镇宋堂村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 宋堂村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长190米，宽4米，C25混凝土。 | 12 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 宋堂村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县汾陈镇赤涧付村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 赤涧付村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长146米，宽4米，C25混凝土。 | 9 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 赤涧付村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县库庄镇黄庄社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 黄庄社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长370米，其中黄庄300米，岗坡70米，宽4米，厚0.18米，C25混凝土。 | 23 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 黄庄社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县库庄镇大井庄社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 大井庄社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长128米，宽4米，厚0.18米，C25混凝土。 | 8 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 大井庄社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县库庄镇金刘社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 金刘社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1700米，宽4米，厚0.18米，C25混凝土。 | 102 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 金刘社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县库庄镇田庄社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 田庄社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1400米，宽4米，厚0.18米，C25混凝土。 | 84 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 田庄社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县库庄镇灵树社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 灵树社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1100米，宽4米，厚0.18米，C25混凝土。 | 66 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 灵树社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县库庄镇范窑社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 范窑社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长280米，宽4米，厚0.18米，C25混凝土。 | 17 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 范窑社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县库庄镇西库社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 西库社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长930米，宽4米，厚0.15米，C25混凝土。 | 56 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 西库社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县湛北乡后聂村基础道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 后聂村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长850米，宽4米，厚0.18米，C25混凝土。 | 51 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 后聂村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县湛北乡侯楼社区沟渠项目 | 基础设施 | 新建 | 侯楼社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 社区新建沟渠550米，宽1米，高1米。 | 20 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 侯楼社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县湛北乡南武湾社区道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 南武湾社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长680米，宽4米，厚0.15米，C25混凝土。 | 41 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 南武湾社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县湛北乡南周庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 南周庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1000米，宽4米，厚0.18米，C25混凝土。 | 60 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 南周庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县双庙乡河沿吕村组道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 河沿吕村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1087米，宽4米，C25标准。 | 66 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 河沿吕村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县双庙乡姚庄村组道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 姚庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1630米，宽5米，C25标准。 | 123 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 姚庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县双庙乡菜园刘村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 菜园刘村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1506米，其中长469米宽5米，长1037米宽4米，C25标准。 | 98 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 菜园刘村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县双庙乡草寺村组道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 草寺村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1340米，宽4.5米，C25标准。 | 91 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 草寺村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县双庙乡楼头孙村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 楼头孙村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长970米，宽4米，C25标准。 | 60 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 楼头孙村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇沟赵村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 沟赵村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新修道路长1135米，宽4.5米，厚0.18米，C25商砼，矿渣垫层厚0.1米。 | 77 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 沟赵村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇毛庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 毛庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新修道路长1650米，宽4.5米，厚0.18米，C25商砼。 | 112 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 毛庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇圈刘村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 圈刘村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新修道路长550米（3条），宽4.5米，厚0.18米，C25商砼。 | 38 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 圈刘村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇竹园李村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 竹园李村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新修道路长700米，宽4米，厚0.15米，C25商砼，矿渣垫层厚0.1米。 | 42 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 竹园李村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇挑沟村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 挑沟村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新修道路长800米，宽4米，厚0.15米，C25商砼。 | 48 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 挑沟村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇沈李村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 沈李村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新修道路长300米，宽4米，厚0.15米，C25商砼，矿渣垫层厚0.1米。 | 18 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 沈李村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县王洛镇栗庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 栗庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新修道路总长710米，宽4米，厚0.18米，C25商砼。 | 43 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 栗庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县王洛镇东村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 东村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新修道路总长550米，宽4米，厚0.18米，C25商砼。 | 33 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 东村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县王洛镇堂李村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 堂李村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新修道路总长400米，宽4米，厚0.18米，C25商砼。 | 24 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 堂李村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县王洛镇岗曹村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 岗曹村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新修道路总长800米，宽4米，厚0.18米，C25商砼。 | 48 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 岗曹村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县王洛镇潘朱村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 潘朱村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新修道路总长1180米，宽4米，厚0.18米，C25商砼。 | 71 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 潘朱村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县王洛镇何庄道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 何庄 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新修道路总长1555米，宽4米，厚0.18米，C25商砼。 | 94 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 何庄
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县王洛镇房村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 房村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新修道路总长600米，宽4米，厚0.18米，C25商砼。 | 36 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 房村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县丁营乡彦张村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 彦张 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长510米，宽4米，厚0.18米，C25混凝土。 | 31 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 彦张
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县丁营乡坡杨村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 坡杨 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长730米，其中长260米宽5米，长470米宽4.5米，厚0.18米，C25混凝土。 | 52 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 坡杨
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县丁营乡丁营村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 丁营村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长300米，宽5米，厚0.18米，C25混凝土。 | 38 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 丁营村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县丁营乡沟刘村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 沟刘村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长250米，宽5米，厚0.18米，C25混凝土。 | 19 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 沟刘村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县丁营乡西杜村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 西杜村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长310米，其中陈庄190米，西杜120米，宽4米，厚0.18米，C25混凝土。 | 19 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 西杜村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县丁营乡苗府村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 苗府村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长120米，宽4米，厚0.18米，C25混凝土。 | 8 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 苗府村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡石营村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 石营村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长2800米，宽4米，厚0.12米，C25混凝土。 | 168 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 石营村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡张拐村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 张拐村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长600米，宽4米，厚0.15米，C25混凝土。 | 37 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 张拐村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡苗王庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 苗王村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1140米，其中长130米道路4条，长60米道路7条，宽4米，厚0.15米，C25混凝土。 | 69 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 苗王村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡汪店村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 汪店村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1300米，宽4.5米，厚0.15米，C25混凝土。 | 88 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 汪店村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡前城村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 前城村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长1100米，宽4米，厚0.15米，C25混凝土。 | 66 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 前城村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡于庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 于庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长600米，宽4米，厚0.15米，C25混凝土。 | 36 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 于庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡后城村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 后城村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长650米，宽4米，厚0.15米，C25混凝土。 | 39 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 后城村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县山头店镇杨树沟村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 杨树沟村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长700米，宽4米，厚0.15米，C25混凝土。 | 42 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 杨树沟村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县山头店镇大陈村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 大陈村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长670米，宽4米，厚0.18米，C25混凝土。 | 40 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 大陈村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县山头店镇祝冯村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 祝冯村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长200米，宽4.5米，厚0.15米，C25混凝土。 | 15 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 祝冯村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县山头店镇寺门村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 寺门村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路1340米，宽4米，厚0.18米，C25混凝土路面。 | 81 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 寺门村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县山头店镇张卜庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 张卜庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路总长386米，宽4米，厚0.15米，C25混凝土路面，15公分矿渣垫层。 | 24 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 张卜庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县山头店镇下黄村村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 下黄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路1515米，宽4米，厚0.15米，C25混凝土路面。 | 91 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 下黄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县山头店镇赵庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 赵庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路1430米，宽4米，厚0.15米，C25混凝土路面。 | 86 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 赵庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县颖桥回族镇南街村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 南街村 | 2022年1月--2022年12月 | 宗教局 | 新修道路总长1513米， 宽4米，厚0.15米，C25混凝土路面。 | 55 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 南街村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县山头店镇胡岗村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 胡岗村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建道路1220米，宽4米，厚0.15米，C25混凝土路面。 | 74 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施进一步发展壮大村集体经济，带动就业，提高带贫能力 | 是 | 解决群众出行问题，促进经济发展，改善生活质量全村受益。 | 胡岗村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县库庄镇李吾庄村冷库建设项目 | 产业项目 | 新建 | 李吾庄 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建冷库一座建筑面积1080平方米、消防水池、厂区工程、围墙。 | 550 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 李吾庄
许昌市 | 襄城县 | 2021年襄城县范湖乡倘庄村冷库建设项目 | 产业项目 | 新建 | 倘庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建冷库一座建筑面积729平方米、消防水池、厂区工程、围墙。 | 450 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 倘庄村
许昌市 | 襄城县 | 2021年襄城县十里铺镇冷库建设项目 | 产业项目 | 新建 | 十里铺镇 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建冷库两座建筑面积3000平方米、消防水池、厂区工程、围墙。 | 900 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 十里铺镇
许昌市 | 襄城县 | 2020年襄城县紫云镇马涧沟村扶贫基地项目 | 产业项目 | 新建 | 马涧沟村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 钢结构厂房1500平方，仓库2000平方。 | 400 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 马涧沟村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县紫云镇张庄村大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 张庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建长70米、宽9米（每个棚占地约1亩）大棚17个及喷淋、灌溉等内部配套设施。 | 50 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 张庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县紫云镇刘楼村大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 刘楼村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建长200米、宽12米（每个棚占地约3.6亩）大棚15个及喷淋、灌溉等内部配套设施。 | 55 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 刘楼村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县紫云镇孟沟村大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 孟沟村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建长80米、宽16米（每个棚占地约2亩）大棚16个及喷淋、灌溉等内部配套设施。 | 240 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 孟沟村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县紫云镇孟沟村饮水井建设项目 | 产业项目 | 新建 | 孟沟村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建饮水井一眼，深度300米，及配套设施 | 50 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 孟沟村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县紫云镇孟沟村冷库建设项目 | 产业项目 | 新建 | 孟沟村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建冷库一座，面积200平方米及配套设施 | 50 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 孟沟村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县紫云镇万楼村冷库建设项目 | 产业项目 | 新建 | 万楼村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建长80米、宽12米（每个棚占地约2亩）大棚10个及喷淋、灌溉等内部配套设施。 | 96 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 万楼村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县十里铺镇马冢村大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 侯东社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 在马冢村建设20座蔬菜大棚 | 300 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 侯东社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县十里铺镇侯东社区蔬菜大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 侯东社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 在侯东社区建设30座蔬菜大棚 | 600 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 侯东社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县十里铺镇鲁堂社区蔬菜大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 鲁堂社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 在马塚村建设10座蔬菜大棚 | 230 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 鲁堂社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县十里铺镇盛庄村厂房建设项目 | 产业项目 | 新建 | 盛庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 在盛庄村建设一处厂房 | 135 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 盛庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县颍阳镇槐树王村购小米加工设备建设项目 | 产业项目 | 新建 | 槐树王村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 小米加工配套设备一套，及相关配套设施 | 38 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 槐树王村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县颍阳镇洪村寺村羊肚菌大棚集体建设项目 | 产业项目 | 新建 | 洪村寺村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 建设大棚16个（82米x12米)，其中钢架棚10个、暖棚6个及相关配套设施 | 100 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 洪村寺村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县茨沟乡张庄村扶贫基地建设项目 | 产业项目 | 新建 | 张庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 厂房高度5m,长43m宽14m,占地面积600平方米 | 85 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 张庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县茨沟乡骞庄村温室联动大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 骞庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建温室联动大棚1个，大棚宽40米、长80米、占地约6亩 | 60 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 骞庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县茨沟乡虎头李村温室大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 虎头李村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建温室大棚5个，每个大棚宽10米、长100米。总占地面积11亩。 | 50 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 虎头李村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县茨沟乡乔皮村温室大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 乔皮村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建温室大棚12个，每个大棚宽24米、长120米。总占地面积75亩。 | 216 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 乔皮村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县茨沟乡李庄村扶贫基地建设项目 | 产业项目 | 新建 | 李庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 厂房高度5m,长20m宽10m,占地面积200平方米 | 44 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 李庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡倘庄村粮库建设项目 | 产业项目 | 新建 | 倘庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建粮库一座（储粮3000吨）及配套设施，约占地3000平方米 | 300 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 倘庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡凹郭村冷库建设项目 | 产业项目 | 新建 | 凹郭村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建冷库一座（储存200吨）及配套设施，约占地3000平方米 | 100 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 凹郭村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡任庄村大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 任庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建大棚6座，每座占地1000平方米 | 60 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 任庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡任庄村厂房建设项目 | 产业项目 | 新建 | 任庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建厂房2000平方米2层 | 150 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 任庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡营陈村烘烤车间建设项目 | 产业项目 | 新建 | 营陈村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建烘烤车间一座及配套设施，约占地900平方米 | 110 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 营陈村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡营陈村烟炕煤改电建设项目 | 产业项目 | 新建 | 营陈村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 烟炕10座（煤改电）改建项目 | 50 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 营陈村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡大白村大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大白村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建大棚6座每座占地1000平方米 | 60 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 大白村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡台王村粮库建设项目 | 产业项目 | 新建 | 台王村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建粮库一座（储粮3000吨）及配套设施，约占地3000平方米 | 300 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 台王村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡台王村大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 台王村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 大棚10座每座占地1000平方米 | 100 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 台王村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡军张村大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 军张村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建大棚7座，每座约占地1000平方米 | 70 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 军张村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡庙上村大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 庙上村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建大棚6座每座占地1000平方米 | 60 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 庙上村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡竹园村粮库建设项目 | 产业项目 | 新建 | 竹园村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建粮库一座及配套设施，占地面积5亩 | 300 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 竹园村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡大郭村冷库建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大郭村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建冷库一座（储存50吨）及配套设施，约占地610平方米 | 50 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 大郭村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县范湖乡闫柳村大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 闫柳村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建大棚2座，每座占地1000平方米 | 60 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 闫柳村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县汾陈镇仲庄村大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 仲庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建大棚20座，每座8×90平方米 | 100 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 仲庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县汾陈镇宋堂村标准化厂房项目 | 产业项目 | 新建 | 宋堂村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建标准化厂房612平方米 | 100 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 宋堂村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县汾陈镇王尧村扶贫车间项目 | 产业项目 | 新建 | 王尧村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建扶贫车间2层1200平方米 | 100 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 王尧村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县汾陈镇岗杨村大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 岗杨村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建大棚20座，每座560平方米 | 100 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 岗杨村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县汾陈镇柳庄村扶贫车间项目 | 产业项目 | 新建 | 柳庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建扶贫车间2座，每座630平方米，共1260平方米。 | 100 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 柳庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县汾陈镇大磨张村扶贫车间项目 | 产业项目 | 新建 | 大磨张村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建扶贫车间1200平方米。 | 100 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 大磨张村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县汾陈镇老庄闫村扶贫车间项目 | 产业项目 | 新建 | 老庄闫村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建扶贫车间1座450平方米 | 70 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 老庄闫村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县库庄镇黄桥社区新建仓储项目 | 产业项目 | 新建 | 黄桥社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 长50米，宽20米，高6米，占地1000平方米的仓库 | 120 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 黄桥社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县库庄镇大井庄社区修建仓库项目 | 产业项目 | 新建 | 大井庄社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 修建仓库宽度50米，长度55米，总面积2750平方米。 | 280 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 大井庄社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县湛北乡后聂村香椿种植加工建设项目 | 产业项目 | 新建 | 后聂村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 一期流转土地50亩，种植香椿10万棵。二期大棚种植100亩，其它种植150亩，加工车间500平方。 | 360 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 后聂村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县湛北乡田庄村光伏发电站坑塘排水系统 | 产业项目 | 新建 | 田庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 光伏发电站地下水泥管道排水系统200米 | 10 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 田庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县湛北乡七里香花卉市场 | 产业项目 | 新建 | 七里店 社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 纹络型连栋温室1栋，总建筑面积1920㎡ | 95 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 七里店 社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县湛北乡酿造车间配套设施项目 | 产业项目 | 新建 | 侯楼社区 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 拟硬化地面面积1359平方米，厚15厘米，C25标准。建筑面积700平方米（两层1400平方米），计划安装食醋、调味料生产线各一条。 | 97 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 侯楼社区
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县双庙乡陈庄村村集体经济企业 | 产业项目 | 新建 | 陈庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 厂房，设备，研发，仓储，运输，营销团队，流动资金 | 200 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 陈庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县双庙乡付庄村鲜辣椒烘烤设备扶贫项目 | 产业项目 | 新建 | 付庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 项目占地面积500平方米，烘烤设备两套、上料机、输送带、厂棚等。 | 70 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 付庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县双庙乡红薯深加工工厂 | 产业项目 | 新建 | 岗孙村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 建厂房3000平方及相关配套设施 | 600 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 岗孙村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县双庙乡化行村扶贫车间建设项目 | 产业项目 | 新建 | 化行村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 2022年新建扶贫车间2000平方，钢构 | 120 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 化行村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县双庙乡化行村辣椒烘干、筛选、电力配套项目 | 产业项目 | 新建 | 化行村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 2022设备投入，履带式辣椒烘干设备、辣椒筛选设备、电力配套保障 | 193 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 化行村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县双庙乡新建食用菌基地建设项目 | 产业项目 | 新建 | 染房杨村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 2022年新建食用菌基地 | 300 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 染房杨村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇岗西前街村标准化烟炕建设项目 | 产业项目 | 新建 | 岗西前街村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建厂房占地700平方米 | 100 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 岗西前街村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇半截楼村冷库建设项目 | 产业项目 | 新建 | 半截楼村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建冷库占地1200平方米 | 200 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 半截楼村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇半截楼村标准化烟炕建设项目 | 产业项目 | 新建 | 半截楼村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建烟炕5座 | 60 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，种植结构调整带动贫困户务工、带动农户发展烟叶种植 | 是 | 带动周围低收入群体人员务工增加收入，增设村级公益性岗位，调整种植结构带动贫困群众发展种植集体经济增收 | 半截楼村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇水坑流村标准化烟炕建设项目 | 产业项目 | 新建 | 水坑流村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建烟炕5座 | 60 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，种植结构调整带动贫困户务工、带动农户发展烟叶种植 | 是 | 带动周围低收入群体人员务工增加收入，增设村级公益性岗位，调整种植结构带动贫困群众发展种植集体经济增收 | 水坑流村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇新乔庄村标准化烟炕建设项目 | 产业项目 | 新建 | 新乔庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建烟炕4座 | 48 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，种植结构调整带动贫困户务工、带动农户发展烟叶种植 | 是 | 带动周围低收入群体人员务工增加收入，增设村级公益性岗位，调整种植结构带动贫困群众发展种植集体经济增收 | 新乔庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇大刘庄村标准化烟炕建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大刘庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建烟炕6座 | 72 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，种植结构调整带动贫困户务工、带动农户发展烟叶种植 | 是 | 带动周围低收入群体人员务工增加收入，增设村级公益性岗位，调整种植结构带动贫困群众发展种植集体经济增收 | 大刘庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇扁担李村标准化烟炕建设项目 | 产业项目 | 新建 | 扁担李村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建烟炕8座 | 96 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，种植结构调整带动贫困户务工、带动农户发展烟叶种植 | 是 | 带动周围低收入群体人员务工增加收入，增设村级公益性岗位，调整种植结构带动贫困群众发展种植集体经济增收 | 扁担李村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇毛庄村标准化烟炕建设项目 | 产业项目 | 新建 | 毛庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建烟炕6座 | 72 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，种植结构调整带动贫困户务工、带动农户发展烟叶种植 | 是 | 带动周围低收入群体人员务工增加收入，增设村级公益性岗位，调整种植结构带动贫困群众发展种植集体经济增收 | 毛庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇 竹园李村烟炕改建项目 | 产业项目 | 新建 | 竹园李村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 改建烟炕6座 | 36 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，种植结构调整带动贫困户务工、带动农户发展烟叶种植 | 是 | 带动周围低收入群体人员务工增加收入，增设村级公益性岗位，调整种植结构带动贫困群众发展种植集体经济增收 | 竹园李村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇 水坑流村烟炕改建项目 | 产业项目 | 新建 | 水坑流村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 改建烟炕5座 | 30 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，种植结构调整带动贫困户务工、带动农户发展烟叶种植 | 是 | 带动周围低收入群体人员务工增加收入，增设村级公益性岗位，调整种植结构带动贫困群众发展种植集体经济增收 | 水坑流村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇 岗西前街村烟炕改建项目 | 产业项目 | 新建 | 岗西前 街村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 改建烟炕20座 | 120 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，种植结构调整带动贫困户务工、带动农户发展烟叶种植 | 是 | 带动周围低收入群体人员务工增加收入，增设村级公益性岗位，调整种植结构带动贫困群众发展种植集体经济增收 | 岗西前 街村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇 东坡方村烟炕改建项目 | 产业项目 | 新建 | 东坡方村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 改建烟炕7座 | 42 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，种植结构调整带动贫困户务工、带动农户发展烟叶种植 | 是 | 带动周围低收入群体人员务工增加收入，增设村级公益性岗位，调整种植结构带动贫困群众发展种植集体经济增收 | 东坡方村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇 新乔庄村烟炕改建项目 | 产业项目 | 新建 | 新乔庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 改建烟炕5座 | 30 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，种植结构调整带动贫困户务工、带动农户发展烟叶种植 | 是 | 带动周围低收入群体人员务工增加收入，增设村级公益性岗位，调整种植结构带动贫困群众发展种植集体经济增收 | 新乔庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇 东高庄村烟炕改建项目 | 产业项目 | 新建 | 东高庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 改建烟炕5座 | 30 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，种植结构调整带动贫困户务工、带动农户发展烟叶种植 | 是 | 带动周围低收入群体人员务工增加收入，增设村级公益性岗位，调整种植结构带动贫困群众发展种植集体经济增收 | 东高庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇 大袁村烟炕改建项目 | 产业项目 | 新建 | 大袁村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 改建烟炕10座 | 60 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，种植结构调整带动贫困户务工、带动农户发展烟叶种植 | 是 | 带动周围低收入群体人员务工增加收入，增设村级公益性岗位，调整种植结构带动贫困群众发展种植集体经济增收 | 大袁村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇 麦东村烟炕改建项目 | 产业项目 | 新建 | 麦东村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 改建烟炕10座 | 60 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，种植结构调整带动贫困户务工、带动农户发展烟叶种植 | 是 | 带动周围低收入群体人员务工增加收入，增设村级公益性岗位，调整种植结构带动贫困群众发展种植集体经济增收 | 麦东村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县麦岭镇 半截楼村烟炕改建项目 | 产业项目 | 新建 | 半截楼村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 改建烟炕6座 | 36 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，种植结构调整带动贫困户务工、带动农户发展烟叶种植 | 是 | 带动周围低收入群体人员务工增加收入，增设村级公益性岗位，调整种植结构带动贫困群众发展种植集体经济增收 | 半截楼村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县王洛镇观音寺村扶贫基地建设项目 | 产业项目 | 新建 | 观音寺村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 加工厂总面积2040平方米，生产车间面积130平方米，粮储藏库670平方米，硬化面积1240平方米。 | 100 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 观音寺村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡大马庄村车间建设项目 | 产业项目 | 新建 | 大马庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 建设厂房600平方 | 60 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 大马庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡汪店村车间建设项目 | 产业项目 | 新建 | 汪店村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建厂房2000平方 | 200 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 汪店村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡王屯村红薯育苗大棚项目 | 产业项目 | 新建 | 王屯村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建红薯育苗大棚10座（14米*180米） | 250 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 王屯村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡白亭村日光大棚项目 | 产业项目 | 新建 | 白亭村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建日光大棚10座（14米*180米） | 250 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 白亭村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡汪店村烟炕改建项目 | 产业项目 | 新建 | 汪店村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 改建烟炕6座 | 30 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 汪店村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡闫庄村烟炕改建项目 | 产业项目 | 新建 | 闫庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 改建烟炕10座 | 50 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 闫庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡郜庄村烟炕改建项目 | 产业项目 | 新建 | 郜庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 改建烟炕5座 | 25 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 郜庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡李庄村烟炕改建项目 | 产业项目 | 新建 | 李庄村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 改建烟炕6座 | 30 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 李庄村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡盆张村烟炕改建项目 | 产业项目 | 新建 | 盆张村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 改建烟炕6座 | 30 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 盆张村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县姜庄乡段店村日光大棚项目 | 产业项目 | 新建 | 段店村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 新建日光大棚10座（14米*180米） | 250 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 段店村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县山头店镇寺门村扶贫基地建设项目 | 产业项目 | 新建 | 寺门村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 厂房高度5m,长60m宽35m,占地面积2100平方米。 | 150 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 寺门村
许昌市 | 襄城县 | 2022年颍桥回族镇财政衔接推进乡村振兴补助资金产业项目 | 产业项目 | 新建 | 建设街村 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 建设标准化厂房，完善配套设施，将厂房出租至带贫企业。 | 300 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 建设街村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县颖桥回族镇北街新建制菌车间项目 | 产业项目 | 新建 | 北街村 | 2022年1月--2022年12月 | 宗教局 | 新建厂房一座及相关配套设施 | 115 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 项目实施带动村集体经济收入，吸纳务工、带动有劳动能力的低收入群体增加收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 发展带动村集体经济收入，就近增加就业渠道，吸纳低收入务工，增加收入，巩固脱贫成效，确保人员不返贫不致贫。 | 北街村
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县公益性岗位 | 公益性岗位 | 新建 | 襄城县 | 2022年1月--2022年11月 | 人社局 | 公益性岗位工资 | 937 | 财政衔接资金 | 三类户 | 巩固脱贫成效，增加人员工资，稳定人员收入 | 是 | 巩固脱贫成效，增加人员工资，稳定人员收入，确保低收入人员不返贫不致贫。 | 人社局
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县交通补贴 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 襄城县 | 2022年1月--2022年11月 | 人社局 | 省外往返一次性交通补贴 | 50 | 财政衔接资金 | 三类户 | 巩固脱贫成效，增加人员低收入人员外出积极性，增加外出务工收入。 | 是 | 巩固脱贫成效，增加人员低收入人员外出积极性，增加外出务工收入，确保低收入人员不致贫，不返贫。 | 人社局
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县雨露计划 | 教育扶贫 | 新建 | 襄城县 | 2022年1月--2022年11月 | 县乡村振兴局 | 职业教育、短期技能培训、致富带头人培训 | 100 | 财政衔接资金 | 三类户 | 项目实施后增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力 | 是 | 发展自身能力和抵御风险能力 | 县乡村振兴局
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县金融贷款贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 各乡镇 | 2020年1月-2020年11月 | 金融局 | 金融小额贷款贴息 | 100 | 财政专项扶贫资金 | 建档立卡贫困户 | 户贷户用、企贷企用助力贫困群众脱贫 | 是 | 户贷户用、企贷企用，贷款贴息助力贫困群众脱贫 | 金融局
许昌市 | 襄城县 | 2022年襄城县项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 各乡镇 | 2020年1月-2020年11月 | 乡村振兴局 | 规划设计预算编制费、项目监理费 | 180 | 财政专项扶贫资金 | 各乡镇 | 保障项目前期实施规划设计精准，实施过程中监督项目实施的全过程 |  | 项目前期的合理规划设计，预算编制，减少财政衔接资金浪费，在项目实施过程中全程监督项目实施，保障项目整体质量，确保群众受益。
许昌市 | 襄城县 | 2022年县派第一书记经费 | 项目管理费 | 新建 | 襄城县 | 2022年1月--2022年11月 | 县组织部 | 县派第一书记驻村工作经费 | 66 | 财政衔接资金 | 三类户 | 保障驻村第一书记生活条件 |  |  | 县组织部
许昌市 | 襄城县 | 2022年市派第一书记驻村工作经费 | 项目管理费 | 新建 | 各乡镇 | 2020年1月-2020年11月 | 县组织部 | 市派第一书记驻村工作经费 | 60 | 财政专项扶贫资金 | 各乡镇 | 保障驻村第一书记生活条件 |  |  | 县组织部

## 汇总表
襄城县2022年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目建设汇总表
单位：个、万元
县（市、区） | 项目库合计 |  | 村基础设施 |  | 产业扶贫项目 |  | 生活条件改善 |  | 公益性岗位 |  | 金融扶贫项目 |  | 危房改造 |  | 项目管理费 |  | 教育扶贫 |  | 综合保障性扶贫 |  | 健康扶贫
| 项目总量 | 资金总量 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模
| 176 | 18899 | 84 | 4830 | 85 | 12576 |  |  | 1 | 937 | 1 | 100 |  |  | 3 | 306 | 1 | 100 | 1 | 50