## Sheet1
襄城县列入2025年许昌市重点建设项目汇总表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期 (年月至年月) | 总投资 (万元) | 2025年度投资目标 | 2025年度形象进度目标 | 项目业主 | 责任单位
1 | 襄城县工业企业源网荷储一体化项目 | 主要分为三部分，1.硅烷科技工业企业源网荷储一体化项目，规划新增风力发电50MW，储能5MW/10MWh；2.平煤隆基工业企业源网荷储一体化项目，规划新增风力发电50MW，储能5MW/10MWh，新建1座110kV变电站及配套线路；3.许昌安彩工业企业源网荷储一体化项目，利用厂房屋顶建设光伏9.36MW，配套建设储能3.45MW/6.7MWh | 2025.06-2026.12 | 135000 | 80000 | 风力发电部分完成60% | 硅烷科技、平煤隆基、许昌安彩等企业 | 襄城县
2 | 襄城县北汝河西河沿至湛河洼分洪道及分洪设施项目 | 险工治理15处，新建护岸8.623km，新建北汝河西河沿至湛河洼分洪道及分洪设施 | 2025.02-2027.06 | 107170 | 60000 | 完成险工治理 | 襄城县北汝河综合治理工程建设管理局 | 襄城县
3 | 襄城县100MW屋顶分布式光伏发电项目 | 利用党政机关、事业单位、企业等建筑屋顶建设分布式光伏发电，装机采用585W单晶硅光伏组件，共铺设光伏组件172000块，设计装机容量100MW | 2025.05-2027.12 | 30640 | 20000 | 完成总工程量的30% | 襄城县浩辰新能源有限公司 | 襄城县
4 | 襄城县先进制造业开发区共享储能电站项目 | 主要建设100MW/200MWh储能电站，配置离子电池舱、储能变流器（PCS）、变压器和开关柜等，配套建设一座110千伏升压站 | 2025.05-2026.11 | 30000 | 13000 | 完成总工程量的50% | 襄城县誉盛科技有限公司 | 襄城县
5 | 河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（沙颍河洼地襄城县） | 对文化河、范河、运粮河22公里河道进行清淤疏浚，重建桥梁10座 | 2025.04-2025.12 | 8781 | 8781 | 建成投用 | 襄城县水利局 | 襄城县
6 | 襄城县城乡供水一体化项目 | 在王洛镇岳寨新建北部水厂1座，在紫云镇杨湾村新建南部水厂（泵站）1座，共铺设管道405.98km | 2025.01-2026.12 | 85470 | 60000 | 北部水厂完工，管道铺设200km | 襄城县水利局 | 襄城县
7 | 襄城县日处理6万吨污水环保项目 | 总建筑面积6万平方米，主要建设污水处理厂一座、水泵站一座、污水管网67千米、再生水管网10千米及其他配套设施工程，提升改造污水管网30千米 | 2025.08-2026.11 | 59886 | 30000 | 污水处理厂主体建筑完成30% | 襄城县三山实业有限公司 | 襄城县
8 | 襄城县开发区道路及排涝提升项目 | 主要建设双侧DN800雨水管网78.1公里、雨水检查井1952座及其他配套设施工程，并对开源路进行改扩建，长度约3.6公里，设计路基宽17米，路面宽15米 | 2025.05-2025.12 | 12525 | 12525 | 建成投用 | 襄城县水利局 襄城县交通运输局 | 襄城县
9 | 襄城县城区基础设施提质升级项目 | 主要建设汝河北路、文明路等城区道路，长度约3km，对城区排水系统进行提质升级，新建泵站2个、雨污水管网6km，更新改造排水管网64.48km | 2025.03-2025.12 | 18961 | 18961 | 建成投用 | 襄城县住建局 | 襄城县
10 | 襄城县地下水超采综合治理项目 | 主要维修八七龙兴水源工程管道1.43km，清淤疏浚范河、文化河、运粮河、王洛干渠25.7km，新建水闸4座、拦水堰18座、提水泵站55座、管道42.22km、地下水监测井2座 | 2025.03-2025.12 | 5698 | 5698 | 建成投用 | 襄城县水利局 | 襄城县
11 | 襄城县许昌隆基生物能源有限公司年产12万吨绿色甲醇项目 | 总建筑面积20万平方米，建设绿色甲醇生产线，年处理绿色生物质资源超过30万吨，生产绿色甲醇12万吨 | 2025.09-2026.12 | 200000 | 70000 | 主体建筑施工完成30% | 许昌隆基生物能源有限公司 | 襄城县
12 | 襄城县平煤隆基BC太阳能电池片技改项目 | 总建筑面积3万平方米，对原有的7条生产线进行BC太阳能电池片技术改造，新增动力系统等辅助设备，年产能4.71GW | 2025.02-2025.12 | 125000 | 125000 | 建成投产 | 平煤隆基新能源科技有限公司 | 襄城县
13 | 襄城县平煤神马集团年产30万吨改质沥青中试项目 | 总建筑面积0.4万平方米，依托现有的年产30万吨煤焦油深加工生产线，以煤炭为原料，综合利用地面管道设施，中试线可年产6000吨改质沥青，建成后年产30万吨 | 2025.09-2026.09 | 120000 | 40000 | 完成工程量的30% | 河南首成科技新材料有限公司 | 襄城县
14 | 襄城县河南百思凯资源循环有限公司废旧锂离子电池资源化高效回收利用项目 | 总建筑面积10万平方米，分两期建设，一期工程为4万吨（约4Gwh）梯次利用（含电池修复）及2.5万吨再生利用(破碎拆解)产线；二期工程为2万吨（约2Gwh）梯次利用（含电池修复）及1.5万吨再生利用(破碎拆解)产线 | 2025.09-2026.12 | 80000 | 40000 | 主厂房主体施工完成 | 河南百思凯资源循环有限公司 | 襄城县
15 | 襄城县高端家纺智能制造产业园 | 总建筑面积6万平方米，主要建设高端纺织生产车间及相关配套设施，形成集纺织原料、纺纱织布、市场营销、电子商务、物流配送为一体的家纺智能化产业链 | 2025.07-2027.06 | 58800 | 30000 | 高端纺织车间完成工程量的60% | 三星纺织有限公司 | 襄城县
16 | 襄城县新兴产业孵化基地项目 | 总建筑面积9.8万平方米，主要建设标准化厂房、综合楼、宿舍楼，打造集企业孵化、研发、生产为一体的科技企业孵化基地 | 2025.01-2025.12 | 50000 | 50000 | 建成投产 | 河南硅都新材料科技有限公司 | 襄城县
17 | 襄城县首化新材料科技股份有限公司年产1万吨超净高纯化学试剂、新能源辅助试剂及药用辅料项目 | 总建筑面积3.5万平方米，一期主要建设综合办公楼、研发质检楼等，二期建设新能源辅助高纯试剂及药用辅料生产车间、原料、成品仓库等，三期建设新能源动力电池回收拆解再利用车间、生产车间、原料及成品仓库等 | 2025.01-2025.12 | 31900 | 31900 | 建成投产 | 首化新材料科技股份有限公司 | 襄城县
18 | 襄城县彩达油墨有限公司环保型油墨研发与产业化生产建设项目 | 总建筑面积1.7万平方米，主要建设甲类车间、甲类仓库、丙类仓库、辅助用房及其他配套设施，年产2万吨水性油墨和2万吨聚氨酯树脂 | 2025.06-2026.06 | 31000 | 16000 | 车间、仓库主体完成60% | 彩达油墨有限公司 | 襄城县
19 | 襄城县展宝实业有限公司年产25000吨环保涂料项目 | 总建筑面积0.9万平方米，主要建设甲类车间、甲类仓库、丙类仓库、辅助用房及配套设施，年产丙烯酸树脂、醇酸树脂、水性环氧乳液等环保涂料2.5万吨 | 2025.01-2025.12 | 30800 | 30800 | 建成投产 | 河南省展宝实业有限公司 | 襄城县
20 | 襄城县河南襄镁科技有限公司年产100万件高端铝合金商用车轮专利生产线项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设办公楼、生产车间及4条铝合金商用车轮生产线，年产汽车商用铝镁合金轮毂100万件 | 2025.07-2025.12 | 30000 | 30000 | 建成投产 | 河南襄镁科技有限公司 | 襄城县
21 | 襄城县许昌轩迈鞋业有限公司年产1300万双成品鞋项目 | 总建筑面积0.7万平方米，主要购置14条成品鞋生产线及配套设施，年产成品鞋1300万双 | 2025.01-2025.09 | 12000 | 12000 | 建成投产 | 许昌轩迈鞋业有限公司 | 襄城县
22 | 襄城县河南陶和实业有限公司年产500万件成衣服饰项目 | 总建筑面积0.5万平方米，主要购置缝纫机、熨烫机、测量尺等成衣加工设备300台，年产500万件成衣服饰 | 2025.02-2025.12 | 11000 | 11000 | 建成投产 | 河南陶和实业有限公司 | 襄城县
23 | 襄城县浩泽实业有限公司报废汽车回收拆解中心项目 | 总建筑面积1.5万平方米，建设双层标准化厂房及办公楼，年拆解回收报废汽车1万辆 | 2025.01-2025.12 | 10000 | 10000 | 建成投产 | 襄城县浩泽实业有限公司 | 襄城县
24 | 襄城县河南省首润新材料有限责任公司年产50000吨高纯硅酸钠项目 | 总建筑面积1万平方米，主要建设车间、成品库、配电室、中控及门卫房等，年产5万吨高纯硅酸钠 | 2025.06-2025.12 | 10000 | 10000 | 建成投产 | 河南省首润新材料有限责任公司 | 襄城县
25 | 襄城县首山汽车驿站项目 | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设集停车场地、餐饮服务、商业服务、加油加气、汽车维修为一体的综合型汽车服务区 | 2025.08-2026.12 | 16000 | 6000 | 停车场完工，综合楼完成工程量的30% | 襄城县国汇通商务服务有限公司 | 襄城县
26 | 襄城县综合汽车站建设项目 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设候车大厅、停车场、售票大厅等，打造一座具备运输服务、乘客换乘、物流中转、重卡换电为一体的综合汽车站 | 2025.07-2026.05 | 15000 | 8900 | 候车大厅、停车场完工 | 襄城县烟城建设投资有限公司 | 襄城县
27 | 襄城县回龙湾度假区 | 总建筑面积2万平方米，对北汝河回龙湾上下游5公里范围进行航道疏浚、护岸建设，新建水上运动中心、服务驿站、4个码头等 | 2025.06-2026.12 | 13000 | 7000 | 完成航道疏浚，运动中心主体施工完成30% | 河南省回龙湾文化旅游开发有限责任公司 | 襄城县
28 | 襄城县现代农业产业园建设项目 | 总建筑面积6万平方米，主要对6处红薯脱毒高端育苗基地进行完善，新建1处红薯质量检测中心、信息服务中心、交易市场 | 2025.04-2026.12 | 56000 | 30000 | 完善3处红薯脱毒高端育苗基地 | 襄城县农业农村局 | 襄城县
29 | 襄城县颍河优质烟区水源工程 | 主要建设大河拦河闸1座，颍河泵站1座，铺设输水干管8.5km，覆盖3万亩基本烟田 | 2025.06-2026.09 | 14939 | 8000 | 完成工程量的40% | 襄城县水利局 | 襄城县
30 | 襄城县高标准农田提升改造项目 | 对范湖乡、库庄镇、丁营乡、麦岭镇、姜庄乡5个乡镇5万亩农田进行提升改造 | 2025.04-2026.05 | 11575 | 6000 | 完成3万亩农田提升 | 襄城县农业农村局 | 襄城县
31 | 襄城县职业教育综合实训基地建设项目 | 总建筑面积25万平方米，主要建设教学楼、实训楼、综合楼、学生公寓、餐厅及其他配套设施 | 2025.01-2026.09 | 57902 | 30000 | 教学楼、实训楼主体完工 | 襄城县烟城建设投资有限公司 | 襄城县
32 | 襄城县电能烤房搭建光伏发电项目 | 利用15个乡镇辖区烟炕和烟站，搭建5500余座电能烤房分布式光伏电站，该分布式光伏电站采用“自发自用，余电上网”模式，装机容量为86MW，年产值1.66亿KWH | 2024.10-2025.12 | 26240 | 20000 | 完成1800余座炕房屋顶光伏搭建 | 襄城县农业农村局 | 襄城县
33 | 颍河襄城县段治理工程项目 | 对颍河襄城县段22km进行治理，主要建设河道疏浚4km，疏底宽40m，新建堤治理工程0.42km，加固堤防2.5km，修建提顶防汛道路2.5km，险工护岸长13.6km | 2024.02-2025.12 | 17210 | 10000 | 建成投用 | 襄城县水利局 | 襄城县
34 | 襄城县颍河化行闸除险加固工程 | 主要建设化行闸，共6孔，单孔净宽10m，配套建设数字孪生化形闸工程 | 2024.06-2025.12 | 11888 | 8288 | 建成投用 | 许昌市水利局 | 襄城县
35 | 襄城县开发区南区危险化学品车辆专用停车场项目 | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设道路及硬化、绿化工程，以及室外给排水、电力、弱电管网等配套设施工程 | 2024.06-2025.08 | 15000 | 10000 | 建成投用 | 许昌金襄城乡建设投资有限公司 | 襄城县
36 | 襄城县化工园区地上综合管廊工程项目 | 主要在化工园区建设公共管廊网12.1km | 2024.06-2025.06 | 19800 | 9800 | 建成投用 | 许昌金襄城乡建设投资有限公司 | 襄城县
37 | 襄城县碳材料一体化项目 | 总建筑面积26万平方米，主要建设能信电厂、6万吨焙烧和年产5万吨浸渍二烧、年产10万吨机加工、奥华新材料二期年产2万吨等静压特种石墨、奥华新材料铝矾合金和硼铁合金、奥华新材料稀土、6万吨负极焦、石墨化等项目 | 2023.01-2026.12 | 1120000 | 300000 | 能信电厂建成投用 | 河南平煤神马首山热能有限公司 | 襄城县
38 | 襄城县河南天目先导电池材料有限公司纳米硅基负极材料生产项目 | 总建筑面积13.6万平方米，主要建设厂房、实验室、办公楼、宿舍楼等建筑，年产6万吨硅基负极材料 | 2023.04-2025.12 | 300000 | 100000 | 建成投产 | 河南天目先导电池材料有限公司 | 襄城县
39 | 襄城县河南拓金材料有限公司电子级高纯硅基新材料项目 | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设办公楼、研发中心、宿舍楼及供电供水等配套设施，购置安装生产设备设施、检验检测仪器，年产电光源级高纯石英砂1.4万吨、太阳能/半导体级石英坩埚用高纯石英砂0.6万吨 | 2024.07-2025.12 | 50000 | 30000 | 建成投产 | 河南拓金材料有限公司 | 襄城县
40 | 襄城县河南阔江高分子材料科技有限公司新型电子封装材料等专用精细化工产品项目 | 总建筑面积3万平方米，建设生产车间、仓库等建筑，拟生产2000t/a联苯二氯苄，600t/a联苯二甲醚、400t/a2-噻吩乙酰氯、4000t/a对硝基苯酚钠、4,4'-二硝基二苯醚、2000t/a二乙酰阿昔洛韦、二乙酰鸟嘌呤 | 2024.07-2025.09 | 36570 | 20000 | 建成投产 | 河南阔江高分子材料科技有限公司 | 襄城县
41 | 襄城县许昌市亚安电气绝缘漆厂有限公司年产12000吨环境友好型高耐温高耐压电气绝缘材料项目 | 总建筑面积1.6万平方米，主要建设生产车间及仓库，购置生产设备、检测设备、包装及仓储设备、消防、环保、安全设施等主要设备设施130余套台 | 2024.09-2025.12 | 31300 | 23000 | 建成投产 | 许昌市亚安电气绝缘漆厂有限公司 | 襄城县
42 | 襄城县河南轩康农业科技有限公司年产2万吨薯品深加工项目 | 总建筑面积2万平方米，新建淀粉车间、粉条车间、污水处理站、周转仓库、办公楼等，年产2万吨淀粉、粉条、粉丝等红薯深加工产品 | 2024.03-2025.12 | 17000 | 7000 | 建成投产 | 河南轩康农业科技有限公司 | 襄城县
43 | 襄城县许昌东田明瑞农业科技发展有限公司年产10万吨生物有机肥及土壤调理剂项目 | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设原料车间、投料车间、配料车间、生产车间、包装车间、成品车间、办公楼、产品展厅、研发中心、化验室，年产10万吨生物有机肥 | 2024.07-2025.08 | 13910 | 8500 | 建成投产 | 许昌东田明瑞农业科技发展有限公司 | 襄城县
44 | 襄城县河南吉海食品有限公司年加工7000吨辣椒制品项目 | 总建筑面积1.6万平方米，引进2条生产线，年加工7000吨辣椒制品 | 2023.09-2025.08 | 12000 | 4000 | 建成投产 | 河南吉海食品有限公司 | 襄城县
45 | 襄城县许昌鹏匠智能家居有限公司生态智能家居产业园项目 | 总建筑面积1万平方米，新建标准化厂房1栋4层、展厅1栋、仓库、办公楼以及园区基础配套设施，年产2万套智能家居 | 2024.06-2025.06 | 12000 | 6000 | 建成投产 | 许昌鹏匠智能家居有限公司 | 襄城县
46 | 襄城县许昌瑞嘉诚食品有限公司年产2.3万吨原生态腐竹产业园项目 | 总建筑面积1.5平方米，主要建设8座标准化厂房，以及办公楼等配套设施，计划引进80条腐竹生产线，年产2.3万吨原生态腐竹 | 2024.05-2025.12 | 11000 | 8000 | 建成投产 | 许昌瑞嘉诚食品有限公司 | 襄城县
47 | 襄城县许昌安彩锑材科技有限公司2万吨/年光伏玻璃材料（焦锑酸钠）二期项目 | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设双氧水罐区，污水处理，控制室和办公室、原料及产品仓库等，年产2万吨焦锑酸钠 | 2024.10-2025.05 | 10157 | 5000 | 建成投产 | 许昌安彩锑材科技有限公司 | 襄城县
48 | 襄城县永京集团品牌运动鞋河南安原鞋业有限公司生产基地项目 | 总建筑面积0.8万平方米，主要购置裁断机、针车、成型机等设备，新建运动鞋生产线20条，年产300万双运动鞋 | 2024.07-2025.12 | 10000 | 7000 | 建成投产 | 河南安原鞋业有限公司 | 襄城县