## Sheet1
丁营乡2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况
项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 县（市、区） | 乡（镇） | 行政村 | 项目名称 |  | 投资金额（万元） |  |  |  |  | 责任单位 | 覆盖户（次）数 | 覆盖人（次）数 | 项目进展情况（具体到财政评审、招投标或工程进度百分比等） | 下步时间节点（注明X月X日发布招标公告，或X月X日完工） | 备注
[8 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
|  |  | 襄城县 | 丁营乡 | 霍庄村 | 2023年襄城县丁营乡霍庄村粮库建设项目 | 新建粮库1座，建筑面积965.22平方米，高7.8米，及相关配套设施 | 280.3593 | 280.3593 |  |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 襄城县 | 丁营乡 | 韩庄村 | 2023年襄城县丁营乡韩庄村道路建设项目 | 新建道路总长444.9米；宽4米、长444.9米、厚0.15米，C25商砼。 | 16.0041 |  | 16.0041 |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 襄城县 | 丁营乡 | 榆孙村 | 2023年襄城县丁营乡榆孙村道路建设项目 | 新建道路总长544.8米；宽4.5米、长174.8米、厚0.18米，宽4米、长281.8米，宽3米、长88.2米、厚0.15米，C25商砼。 | 21.5582 | 21.5582 |  |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 襄城县 | 丁营乡 | 小集村 | 2023年襄城县丁营乡小集村道路建设项目 | 新建道路总长471.1米；宽4.5米、长228.3米、厚0.18米，宽4米、长242.8米、厚0.15米，C25商砼。 | 19.9296 |  | 19.9296 |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 襄城县 | 丁营乡 | 王穆庄村 | 2023年襄城县丁营乡王穆庄村道路建设项目 | 新建道路总长783.7米；宽4.5米、长285.1米、厚0.18米，宽4米、长446.8米，宽3米、长51.8米、厚0.15米，C25商砼。 | 32.2259 |  | 32.2259 |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 襄城县 | 丁营乡 | 霍庄村 | 2023年襄城县丁营乡霍庄村道路建设项目 | 新建道路总长294.8米；宽4米、长294.8米、厚0.15米，C25商砼。 | 10.8096 | 10.8096 |  |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 襄城县 | 丁营乡 | 岗马村 | 2023年襄城县丁营乡岗马村道路建设项目 | 新建道路总长138.7米；宽4米、长138.米、厚0.15米，C25商砼。 | 5.1506 |  | 5.1506 |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 襄城县 | 丁营乡 | 各行政村 | 2023年襄城县丁营乡机井建设项目 | 新打机井10眼，其中小集村80米深6眼，韩庄村120米深4眼。 | 27.8215 |  |  |  | 27.8215 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 襄城县 | 丁营乡 | 韩庄村 | 2023年襄城县丁营乡韩庄村道路建设项目 | 新建道路总长2193米，其中宽4米、厚0.15米、长2193米C25商砼。 | 76.7879 |  |  |  | 76.7879 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 襄城县 | 丁营乡 | 光门李村 | 2023年襄城县丁营乡光门李村道路建设项目 | 新建道路总长1013米，其中宽5米、厚0.18米、长198米，宽4米、厚0.15米、长815米，C25商砼，10cm矿渣垫层899.4平方米。 | 36.8152 |  |  |  | 36.8152 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 襄城县 | 丁营乡 | 横梁渡村 | 2023年襄城县丁营乡横梁渡村道路建设项目 | 新建道路总长451米，宽4米，厚0.15米，长451米C25商砼。破拆15cm路面105米。 | 15.8893 |  |  |  | 15.8893 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 襄城县 | 丁营乡 | 王穆村 | 2023年襄城县丁营乡王穆村道路建设项目 | 新建道路总长170米，其中宽4米、厚0.15米、长170米，C25商砼。 | 6.2189 |  |  |  | 6.2189 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 襄城县 | 丁营乡 | 彦张村 | 2023年襄城县丁营乡彦张村道路建设项目 | 新建道路总长1009米，其中宽4米，厚0.15米，长907米，宽3.5米厚0.15米长102米，C25商砼，10cm矿渣垫层176平方米。 | 35.0219 |  |  |  | 35.0219 | 乡村振兴局 |  |  | 完工
| 乡村建设行动类 | 农村基础设施 | 襄城县 | 丁营乡 | 榆孙村 | 2023年襄城县丁营乡榆孙村道路建设项目 | 新建道路总长1472米，其中宽4米，厚0.15米，长1472米C25商砼。 | 51.4831 |  | 50 |  | 1.4831 | 乡村振兴局 |  |  | 完工